Утверждаю

Директор МБОУ

«Каспийская гимназия»

Магомедов М.С.

| **План работы гимназии по подготовке к ГИА при дистанционном обучении** | | |
| --- | --- | --- |
| **Мероприятия, чтобы повысить качество подготовки учеников к ГИА** | **Сроки** | **Ответственные** |
| **Реализация образовательных программ** | | |
| Ревизия рабочих программ педагогов по предметам на соответствие обязательному минимуму содержания образования | 08.05.2020 | Руководители МО |
| Разработка плана по преодолению отставания по предметам | 08.05.2020 | Руководители МО, заместитель директора по УВР А.М. Сагитова |
| Обеспечение полноценной реализации образовательных программ с использованием дистанционных технологий | 15.05.2020 | Заместитель директора по УВР А.М. Сагитова |
| **Текущий контроль** | | |
| Контроль за накопляемостью отметок по предметам | 08.05.2020 | Заместитель директора по УВР А.М. Сагитова |
| Разработка и апробация способов получения отметок при дистанционном образовании | 12.05.2020 | Руководители МО, заместитель директора по УВР А.М. Сагитова |
| Анализ объективности оценивания по предметам | Один раз в неделю до окончания учебного периода | Заместитель директора по УВР А.М. Сагитова |
| **Организация дистанционной подготовки к ГИА** | | |
| 100-процентный охват дистанционным образованием выпускников | Ежедневный контроль | Кураторы |
| Контроль за качеством подготовки к ГИА по предметам (рабочие листы педагогов) | Еженедельно | Руководители МО |
| Организация дистанционного пробного экзамена | По отдельному графику | Учителя-предметники, заместитель директора по УВР А.М. Сагитова |
| **Работа с низкомотивированными и неуспевающими учениками** | | |
| Анализ текущей успеваемости учеников группы риска | 12.05.2020 | Кураторы |
| Организация дистанционных бесед с родителями (законными представителями) учеников группы риска, чтобы ознакомить с результатами проверочных работ и определить план ликвидации пробелов | 14.05.2020 | Заместитель директора по УВР А.М. Сагитова, Кураторы |
| Организация дистанционных индивидуальных консультаций учеников группы риска по предметам с низкими результатами проверочных работ | Регулярно до окончания учебного периода | Учителя-предметники |
| **Работа с одаренными и высокомотивированными учениками, потенциальными медалистами** | | |
| Организация работы с высокомотивированными учениками | Регулярно до окончания учебного периода | Учителя-предметники, заместитель директора по УВР А.М. Сагитова |
| **Работа с учениками и родителями** | | |
| Организация дистанционного собрания для выпускников 9-х классов | 18.05.2020 | Кураторы 9-х классов, заместитель директора по УВР А.М. Сагитова |
| Организация дистанционного собрания для выпускников 11-х классов | 19.05.2020 | Кураторы 11-х классов, заместитель директора по УВР А.М. Сагитова |
| Организация дистанционного собрания для родителей учеников 9-х классов | 20.05.2020 | Кураторы 9-х классов, заместитель директора по УВР А.М. Сагитова |
| Организация дистанционного собрания для родителей обучающихся 11-х классов | 21.05.2020 | Кураторы 11-х классов, заместитель директора по УВР А.М. Сагитова |