«Дорожная карта»

о принимаемых мерах для обеспечения горячего питания 1-4-х классов с 1 сентября 2020года в МБОУ «Каспийская гимназия» г. Каспийск

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственный | Примеч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изучение нормативных документов о совершенствовании организации питания обучающихся. | август | ответственный за питание |  |
| 2. | Издание приказов по организации школьного питания | август | директор |  |
| 3. | Разработка и принятие локальных актов, регламентирующих организацию питания. | август | ответственный за питание, директор |  |
| 4. | Анализ кадрового обеспечения пищеблока. Укомплектованность кадрами в соответствии со штатным расписанием | август | ответственный за питание, директор |  |
| 5. | Проведение совещаний по вопросам реализации мероприятий «Дорожной карты | ежемесячно | ответственный за питание |  |
| 6. | Поддержание в рабочем состоянии технологического оборудования пищеблока | в течение года | зам.дир.по АХЧ |  |
| 7. | Проведение инвентаризации помещений пищеблока, инженерных коммуникаций. | систематически | зам.дир.по АХЧ |  |
| 8. | Обновление технологического оборудования и мебели. | по мере необходимости | Зам.дир.по АХЧ |  |
| 9. | Размещение на сайте школы информации об организации школьного питания | систематически | ответственный за питание, отв. за сайт |  |
| 10. | Привлечение внимания родительской общественности к проблеме здорового питания | систематически | ответственный за питание, классные руководители |  |
| 11. | Планирование мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, формирование культуры рационального здорового питания. | в течение года | классные руководители |  |
| 12. | Введение в систему воспитательной работы мероприятий, направленных на формирование у обучающихся осознанной ответственности за своё здоровье | в течение года | классные руководители |  |
| 13. | Проведение для обучающихся: - бесед, лекций, лекториев по повышению культуры питания | в течение года | классные руководители |  |
| 14. | Обсуждение на родительских собраниях, заседаниях родительских комитетов вопросов организации питания детей. Темы: «Здоровье и правильное питание» «Правильное питание – залог успешного развития ребенка» | в течение года | классные руководители |  |
| 15. | Проведение недели по пропаганде здорового питания: - акция «Мы за здоровый образ жизни»; - конкурс презентаций «Режим питания; - викторина «Правильное питание»; - игра «Всем, кто хочет быть здоров» | ноябрь | классные руководители |  |
| 16. | Совещание классных руководителей «Организация работы с классом по пропаганде правильного питания» | 1 раз в четверть | ответственный за питание |  |
| 17. | Обеспечение соответствия фактического рациона питания учащихся рекомендуемым наборам пищевых продуктов и калорийности, примерному двухнедельному меню. | в течение года | Мед.работники |  |
| 18. | Мониторинг состояния здоровья обучающихся | в течение года | Мед.работники |  |
| 20. | Проведение социологических исследований по вопросам: удовлетворённости обучающихся и родителей существующей системой питания школьников | 1 раз в четверть | Психолог.служба |  |

Директор МБОУ «Каспийская гимназия»

Магомедов М.С.