**Дорожная карта  педагогической апробации системы**

**«Мобильная Электронная Школа»**

**МБОУ «Каспийская гимназия»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Этапы апробации** | **Срок** | **Ответственный** |
| 1. **Этап согласования**
 |
| 1.1 | Подготовка пакета документов для апробации | 24.03.2016г | Штибекова Н.Ф., зам.директора по ИКТ |
| 1.2 | Определение ответственного за проведение апробации и формирование рабочей группы | 24.03.2016г | Штибекова Н.Ф., зам.директора по ИКТ |
| 1.3 | Согласование дорожной карты апробации | 24.03.2016г. | Туллиева М.Я., зам.директора по УРКеримова Г.Н., зам.директора по УР (нач.школа) |
| 1. **Подготовительный этап**
 |
| 2.1 | Формирование списка участников апробации | 24.03.2016г. | Абдулаева Э.А. |
| 2.2 | Заполнение регистрационных карт участников апробации | 24-25.03.  | Штибекова Н.Ф., зам.директора по ИКТ |
| 2.3 | Регистрация участников апробации в системе «Мобильная электронная школа» | 24-25.03. | Штибекова Н.Ф., зам.директора по ИКТДолгова Т.В., руководитель отдела продвижения и методического сопровожденияБогаенко О.Н., Осокин С. |
| 1. **Организационный этап**
 |
| 3.1 | Обучение участников апробации (учителей, тьюторов, родителей) | 25.03.2016 | Штибекова Н.Ф., зам.директора по ИКТ |
| 3.1.1 | Проведение вступительного семинара/вебинара для участников апробации  | 01.04.2016 | Штибекова Н.Ф., зам.директора по ИКТДолгова Т.В., руководитель отдела продвижения и методического сопровождения |
| 3.1.2 | Предоставление участникам апробации руководства пользователя | 25.03.2016 | Штибекова Н.Ф., зам.директора по ИКТДолгова Т.В., руководитель отдела продвижения и методического сопровождения |
| 3.2 | Организация доступа участников апробации в системе «Мобильная электронная школа» | 26.03.2016 | Штибекова Н.Ф., зам.директора по ИКТДолгова Т.В., руководитель отдела продвижения и методического сопровождения |
| 3.3. | Входное анкетирование участников апробации | 26.03.2016 | Штибекова Н.Ф., зам.директора по ИКТДолгова Т.В., руководитель отдела продвижения и методического сопровожденияБогаенко О.Н. |
| 1. **Практический этап**
 |
| 4.1 | Систематическое наблюдение за ходом апробации | 28.03.2016—28.04.2016 | Штибекова Н.Ф., зам.директора по ИКТБогаенко О.Н. |
| 4.2 | Систематическое и методическое консультирование участников апробации (на постоянной основе) | 28.03.2016—28.04.2016 | Штибекова Н.Ф., зам.директора по ИКТДолгова Т.В., руководитель отдела продвижения и методического сопровождения |
| 1. **Аналитический этап**
 |
| 5.1 | Сбор информации о результатах апробации | 28.04—06.05.2016 г. | Штибекова Н.Ф., зам.директора по ИКТБогаенко О.Н.  |
| 5.2 | Итоговое анкетирование участников апробации | 25.04—06.05.2016 г. | Штибекова Н.Ф., зам.директора по ИКТБогаенко О.Н.  |
| 5.3 | Анализ результатов апробации | 10.05—15.05.2016 г. | Туллиева М.Я., зам.директора по УРКеримова Г.Н., зам.директора по УР (нач.школа)Долгова Т.В., руководитель отдела продвижения и методического сопровожденияБогаенко О.Н. |
| 5.4 | Круглый стол по результатам апробации (в очной форме или форме вебинара) | 15.05.2015 г. | Туллиева М.Я., зам.директора по УРШтибекова Н.Ф., зам.директора по ИКТКеримова Г.Н., зам.директора по УР (нач.школа)Долгова Т.В., руководитель отдела продвижения и методического сопровождения |
| 1. **Заключительный этап**
 |
| 6.1 | Представление результатов апробации | 15.05.2015 г. | Штибекова Н.Ф., зам.директора по ИКТДолгова Т.В., руководитель отдела продвижения и методического сопровождения |
| 6.2 | Публикация аналитических отчетов на сайте МЭО и сайте ОУ | 15.05.2015 г. | Штибекова Н.Ф., зам.директора по ИКТБогаенко О.Н. |
| 6.3 | Выдача сертификатов участников апробации | 15.05.2015 г. | Гергерт А. |
| 6.4 | Принятие решения руководством ОУ о дальнейшем взаимодействии с МЭО | май 2015 г. |  |