ОТЧЕТ о выполнении плана

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением

«Каспийская гимназия»»

городского округа «город Каспийск»

за 2021-2022 учебный год

( 2 квартал)

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков Сведения о ходе реализации мероприятия |  | Фактический срок реализации | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Открытость и доступность информации об организации МБОУ «Каспийская гимназия» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Создание условий по обеспечению доступности взаимодействия с МБОУ «Каспийская гимназия» по телефону, электронной почте, с помощью электронных сервисов, предоставляемых на официальном сайте в сети ИНТЕРНЕТ, в том числе наличие возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы гимназии | - Анкетирование родителей по качеству оказания услуг и защиты прав ребенка - Своевременное размещение и обновление актуальной информации на официальном сайте гимназии в сети «Интернет» | Февраль 2022 года Постоянно | заместитель директора; Сагитова А.М. ответственный технический специалист за ведение сайта СагитоваА.М. Мочалова Е.Г. Гамзатова И.Р. Штибекова Н.Ф. заместители директора | Информация о деятельности образовательной организации, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет» приведена в соответствие с требованиями законодательства |  | Июнь 2022 года Апрель-июнь 2022 г, постоянно | выполнено |
| 2.. Обеспечить повышение качества содержания информации на сайте гимназии, отражающей деятельность гимназии. | 1.Поддерживать состояние официального сайта МБОУ «Каспийская гимназия» на прежнем уровне 2.Обеспечить своевременное внесение изменений в информационные разделы сайта МБОУ «Каспийская гимназия» 3. Разместить на сайте МБОУ «Каспийская гимназия» анализ работы по результату учебного года; | Постоянно Постоянно Июнь 2022 года | Администрация МБОУ «Каспийская гимназия» Администрация МБОУ «Каспийская гимназия» Директор Магомедов М.С. | Ревизия информации на сайте гимназии Ревизия информации на сайте гимназии Сбор и систематизация информации |  | Постоянно постоянно Июнь 2022г года | Будет выполнено до конца месяца |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Организация и проведение психолого-педагогического консультирования участников образовательных отношений | 1. Внедрять в работу передовые, современные методы преподавания (использование электронных интерактивных и виртуальных лабораторий). Обеспечение полноценной образовательной информации для детей ОВЗ) | В течение года | заместитель директора | Мониторинг образовательных платформ и интерактивных ресурсов |  | В течение года |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Поддерживать на прежнем уровне условия организации обучения и воспитания учащихся с ограниченными возможностями здоровья (свободный доступ к местам занятий, наличие пандуса, поручней, расширенных дверных проемов и т.д.). | Продолжить работу по совершенствованию безбарьерной образовательной среды | В течение года | Ашурлаев Ш.М.. – заместитель директора по АХЧ | Создан паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры МБОУ «Каспийской гимназии» | 2022 -2030 гг |  | Выполнено (паспорт доступности в наличии имеется) |  |
| 2.Особое внимание уделять профессиональной подготовке специалистов по работе с обучающимися с ОВЗ. | Своевременное прохождение учителями ПК по работе с обучающимися с ОВЗ в рамках перехода на обновленный ФГОС-21 | В соответствии с графиком. | заместитель директора Мочалова Е.Г. | График курсовой подготовки Обеспечение доступности образовательных и воспитательных услуг для детей с ОВЗ | 2022г |  | выполнено |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации МБОУ «Каспийская гимназия» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Провести мероприятия по обеспечению и созданию условий для психологической безопасности и комфортности в школе, на установление доброжелательных взаимоотношений педагогических работников с учащимися, родителями (законными представителями) | Актуализировать информацию о работе сайта гимназии, электронного журнала (Дневник.ру) на родительских собраниях | постоянно | Магомедов М.С директор | Создание условий для установления комфортных взаимоотношений сотрудников школы с учащимися, родителями (законными представителями) | постоянно |  | В стадии выполнения |
| - Провести мероприятия по обеспечению и созданию условий по повышению компетентности работников МБОУ «Каспийская гимназия» - Проведение мероприятий, направленных на создание благоприятного психологического климата в коллективе гимназии. | Доведение информации о результатах проведения независимой оценки качества образовательной деятельности в 2021 году до сведения родителей (законных представителей) учащихся Проведены мероприятия, направленные на создание благоприятного психологического климата в коллективе гимназии. Проведен тренинг «Вежливость, культура, этикет» для сотрудников гимназии | постоянно В течении года | Магомедов М.С. директор Администрация гимназии | Создание условий для роста профессиональной компетентности сотрудников гимназии. Совершенствование доброжелательного отношения сотрудников гимназии через беседы, тренинги, семинар- практикум и упражнения | постоянно |  | выполняется |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Организовать деятельность учреждения, направленную на формирование положительной оценки образовательной деятельности, повышение качества предоставляемых услуг и уровня удовлетворенности у получателей образовательных услуг | Создание условий для обеспечения информированности родителей (законных представителей) | май 2022г. . | Сагитова А.М. ,зам. директора по УВР | Встречи для учеников 9,11 классов «Вопросы ГИА с психологами и учителями предметниками | май 2022г. |  | выполнено |  |
| 2.Поддерживать на прежнем уровне образовательную деятельность и качество предоставляемых образовательных услуг для сохранения имиджа ОО | 1. Участие в научно – практической конференции «Творчество юных», «Ворлд скислс» 2. Мероприятия, классные часы, флешмобы, акции ко Дню Победы | апрель 2022г. апрель-май 2022г. | Сагитова А.М. | Создание условий для развития одаренных детей, повышение интереса учащихся к интеллектуальной деятельности в области функциональной грамотности | апрель 2022г. Апрель-май 2022г. |  | выполнено |  |

Директор МБОУ « Каспийская гимназия»                                              Магомедов М.С.

10.06.2022 г